ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  Г.СУНЖАРЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 апреля 2023 г.                    	                                                          №5/6-2

г.Сунжа

О Плане мероприятий по формированию участковых

избирательных комиссий г.Сунжа

со сроком полномочий 2023 - 2028 года

В связи с предстоящим истечением срока полномочий участковых избирательных комиссийг.СунжаРеспублики Ингушетия, сформированных в 2018 году, в соответствии со статьями 22 и 27 Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,статьями4 и 18 ЗаконаРеспублики Ингушетия«О системе избирательных комиссий вРеспублике Ингушетия» и руководствуясь постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», а также с учетом предстоящих 10 сентября 2023 года выборов депутатов представительных органов  г.Сунжа, территориальная избирательная комиссия г.Сунжа постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по формированию участковых  избирательных комиссийсрока полномочий  2023-2028 годов(прилагается).

2. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии для сведения,  разместить на информационном стенде  и  на сайте Администрации г.Сунжав сети Интернет.

| Председатель территориальной избирательной комиссии г.Сунжа | И.И.Гулиев |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии г.Сунжа | А.М.Арчхоева |

|  | Приложение к постановлению Территориальнойизбирательной комиссииг.Сунжаот «__»____2023 г. № ________ |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

территориальной избирательной комиссии г.Сунжа

по формированию участковых избирательных комиссий срока полномочий  2023-2028 годов

| № | Мероприятия и процедуры | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Утверждение на заседании территориальной избирательной комиссии г.Сунжа (далее – ТИК) состава Рабочей группы по формированию участковых избирательных комиссий(далее – Рабочая группа) | 22-27 апреля 2023 г. | Гулиев И.И. |
| 3. | Утверждение на заседании ТИК перечня и количественного состава участковых избирательных комиссий г.Сунжа (далее УИК), подлежащих формированию в 2023 году | апрель 2023 г. | Рабочая группа |
| 4. | Проведение консультативных мероприятий, рабочих встреч и совещаний с представителями региональных и местных отделений политических партий, иных субъектов, обладающих правом внесения предложений по кандидатурам в составы УИК | апрель 2023 г. | члены ТИК |
| 5. | Опубликование в средствах массовой информации, размещение на информационном стенде и на официальном сайте Администрации г.Сунжаинформационного сообщения ТИК о перечне, количественном составе УИК, сроках и порядке предоставления документов по кандидатурам в составы УИК | не ранее чем за 55 дней (27 апреля 2023 г. ) и не позднее чем за 45 дней (7 мая 2023 г.) до истечения срока полномочий ТИК(21 июня 2022) | Рабочая группа |
| 6. | Прием предложений и формирование базы данных по кандидатурам,предложенным в составы УИК | В течение 30 днейпосле опубликования сообщения (с 07мая по 05июня 2023 г.) | Арчхоева А.М., Рабочая группа |
| 7. | Организация проверки сведений о кандидатурах,предложенных в составы УИК,на предмет их соответствия требованиям, предъявляемым законодательством к членам избирательных комиссий | 06 июня 2023 г. | Рабочая группа |
| 8. | Принятие на заседании ТИК постановления о формировании составов УИК иназначении председателей УИК | не позднее 5 дней до дня истечения срока полномочий действующего состава (до 15 июня 2023 г) | И.И.Гулиев, члены ТИК |
| 9. | Публикация в средствах массовой информации, размещение на информационном стенде и на официальном сайте Администрации г.Сунжа информации о формировании УИК и назначении председателей ТИК | В течение 5 дней после принятия решения | Рабочая группа |
| 10. | Организация подготовки ипроведения первых организационных заседаний УИК | До 20 июня 2023г. | члены ТИК , Рабочая группа |
| 11. | Ввод в базу данных ГАС «Выборы» сведений о составах УИК (фамилия, имя, отчество председателя, заместителя председателя, секретаря и членов УИК с указанием субъекта выдвижения, внесение соответствующих изменений на сайте ИзбиркомаРеспублики Ингушетияв сети Интернет | В соответствии с регламентом использования ГАС «Выборы» | Системный администратор ТИК |